Приложение 1

# Инструкция о проведении акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей»

С целью активизации информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по образовательным программам основного общего образования, снятия психологической напряженности, создания атмосферы открытости и прозрачности при проведении итогового собеседования по русскому языку 07 февраля 2025 в 10.00 во всех муниципальных общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики проводится акция «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей».

Для участия в акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» рекомендуется пригласить не только родителей, но и представителей общественных организаций, средств массовой информации в количестве не менее 15 человек .

Акцию «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» рекомендуется планировать и проводить по следующему плану:

| Сроки/время | Мероприятие | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| с 31.01.2025 г. по 06.02.2025 г. (включительно) | Информационная кампания о проведении акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» (далее- ИС), размещение анонса проведения ИС на официальном сайте муниципального образования, общеобразовательной организации | Руководитель управления образования (далее-МОУО), муниципальный координатор, ответственный за ГИА- 9(далее-МК), руководители общеобразовательных организаций (далее-ОО) |
| До 05.02.2025 г. | Определение места проведения ИС | Руководители МОУО |
|  | Регистрация участников ИС (не менее 15 человек) | МК, руководители ОО |
| 05.02.2025 г. | Направление информации о планируемом числе участников акции на электронную почту kubekova12@mail.ru | Руководители МОУО, МК |
| Подготовка места проведения ИС (расчет приведен для участников ИС) |  |  |
| До 05.02.2025 г. | Назначение ответственных лиц : - ответственного организатора ИС в ОО, - экзаменатор-собеседник (по одному на каждую аудиторию), - эксперт по проверке устных ответов участников итогового собеседования (по одному на каждую аудиторию); - технический специалист (не менее 1 чел.) | Руководитель ОО |

| 06.02.2025 г. | - подготовка штаба проведения ИС; - определение модели проведения ИС; - подготовка 1 аудитории ожидания с художественной и научно-популярной литературой из школьной библиотеки, которая предлагается для чтения участникам ИС; - подготовка 3-х аудиторий проведения ИС, в которых располагается рабочее место для участника ИС и экзаменатора- собеседника, эксперта и 4 места для участников ИС-зрителей); - подготовка материалов для проведения ИС (протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС) | Руководитель ОО Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| --- | --- | --- |
| 07.02.2025 г. | Проведение ИС |  |
| до 9.30 | Прибытие в место проведения ИС участников ИС, представителей СМИ | Руководитель ОО Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| 9.30-10.00 | Проведение экскурсии по месту проведения ИС по плану: - приветственное слово. Знакомство с работниками места проведения ИС и их функционалом; - оснащение и организация аудитории ожидания участников ИС; - оснащение и организация аудитории проведения ИС; - оснащение и организация работы штаба ИС; - демонстрация получения материалов ИС; - ознакомление с критериями оценивания ответов участников ИС | Руководитель ОО Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| 10.00-10.15 | Получение материалов ИС по защищенному каналу связи, тиражирование материалов для аудиторий проведения, выдача в аудитории материалов ИС | Ответственный организатор ИС |
| 10.15-10.20 | Распределение участников ИС по аудиториям (по 5 человек в аудиторию) | Ответственный организатор ИС |
| с 10.20 | Проведение ИС в соответствии с выбором модели ИС Ответственный организатор ИС, организаторы вне аудиторий, экзаменаторы-собеседники, эксперты, технический специалист должны в ходе ИС не только выполнять, но и комментировать каждый из этапов | Руководитель ОО Ответственный за ГИА- 9 в ОО Ответственный организатор ИС |

|  | процедуры проведения ИС по своему функционалу |  |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | Окончание ИС. Общественное обсуждение, заполнение листов отзывов или анкет, подведение итогов, интервьюирование и т.д. | Руководитель ОО Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| До 13.00 | Направление информации муниципальному координатору о фактическом числе участников ИС | Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| До 10.02.2025 г. | Направление отчета о проведении ИС с текстовым материалом и фотоотчетом в управление образования, размещение материалов по ИС на официальном сайте ОО | Ответственный за ГИА- 9 в ОО |
| До 11.02.2025 г. | Направление отчета о проведении акции ИС с текстовым материалом и фотоотчетом на электронную почту kubekova12@mail.ru, размещение материалов по ИС на официальном сайте управления образованием, размещение пресс-релиза в СМИ (дата, ссылка), сюжета на ТВ (дата, ссылка) | Руководители МОУО, МК |

# Рекомендуемые модели проведения ИС

| Первая модель | Вторая модель |
| --- | --- |
| Предложить одному участнику ИС пройти ИС в качестве 9-классника, остальные участники ИС становятся зрителями и размещаются в этой же аудитории на заранее приготовленных местах для зрителей. | Предложить каждому участнику ИС пройти собеседование, при этом остальные 4 участника ожидают своей очереди в аудитории ожидания. При выборе данной модели: - выдать в аудитории проведения материалы ИС и протоколы экспертов по количеству участников ИС и доставочный пакет; - после проведения ИС эксперт пересчитывает протоколы для оценивания ответов участников ИС, упаковывает их в доставочный пакет и передает экзаменатору-собеседнику; - экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору ОО материалы ИС и конверт с запечатанными протоколами для оценивания ответов участников ИС; - ответственный организатор ОО принимает все документы в Штабе, упаковывает пакет и наклеивает заполненную сопроводительную форму, все материалы закрывает в сейф. Участникам ИС поясняется, что аудио- файлы с ответами на настоящем ИС записываются на съемный носитель и передаются в РЦОИ. |

Приложение 2

Информация

о проведении акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» 07 февраля 2025 года

| Категория участников | ФИО, должность | Планируемое число | Фактическое число |
| --- | --- | --- | --- |
| Родители |  |  |  |
| Представители общественных организаций |  |  |  |
| Представители органов местного самоуправления |  |  |  |
| Представители СМИ |  |  |  |
| Другие категории (указать) |  |  |  |

| Дата, место проведения акции на площадке одной из общеобразовательных организаций) | Размещение пресс- релиза в СМИ (дата, ссылка) | Сюжет на ТВ (дата, ссылка) | ФИО и контакты ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель Ф.И.О./телефон